## Sheet1
专业文化建设之卫生和实训工具管理建设项目验收情况一览表
序号 | 部门 | 验收结果 | 存在问题 | 整改建议
1 | 汽车工程系 | 通过 | 1.卫生工具管理办法等制度尚未张贴 2.实训工具乱，部分实训室实训工具还没有安装到位 3.实训室地面、窗台、窗帘、风扇、操作台有灰尘 4.个别实训室桌尚内有杂物，桌椅摆放不整齐 | 1.进一步清理地面、墙裙、管道、室内护栏、窗户、窗台等卫生 2.增加“垃圾入箱”等提示性标示 3.整理桌椅,归整杂物
2 | 电子电气工程学院 | 暂缓通过 | 1.卫生清理不彻底：地面、墙裙、橱柜、管道、室内护栏、窗户、窗台、灯管、电扇有灰尘、墙角有蜘蛛网 2.卫生工具管理办法等制度尚未张贴 3.缺少垃圾入箱等提示性标示 4.部分实训室窗帘悬挂凌乱 5.部分实训室门牌缺失 6.部分电子屏幕没有归位 7.部分实训室有已损坏的凳子 | 1.进一步清理实训工具、实训用品、地面、墙裙、橱柜、管道、室内护栏、窗户、窗台、灯管、电扇、墙角等卫生 2.增加“垃圾入箱”等提示性标示 3.窗帘悬挂整齐 4.维修或更新板凳
3 | 信息工程系 | 通过 | 1.卫生工具存放较乱 2.部分实训室微机桌、窗台、显示器有尘土 3.西区实训室门口有垃圾 4.玻璃墙上有贴纸撕掉后的印记 5.部分实训室台式机摆放乱 | 1.进一步清理实训工具、实训用品、地面、护栏、窗户等卫生，及时清扫垃圾 2.进一步归整电脑 3.清理玻璃墙上印记 4.修理或更换损坏凳子 5.按方案要求摆放卫生工具
4 | 化学工程系 | 通过 | 1.部分实训室地面、窗台、暖气片、窗帘、实训工具等有灰尘 2.部分实验用品没有按实验要求摆放 3.部分用品没有明确标识 | 1.进一步整理各区域卫生 2.实验用品按规定分别放置于工具架、存放厨等并标识明确 3.窗帘整齐悬挂 4.拆装车间需进一步清理整顿 5.实训楼337、339房间的玻璃纸需清理
5 | 制药与生物工程系 | 通过 | 1.部分地面、窗台、暖气片、窗帘、实训工具等有卫生死角 2.部分实验用品放置于实验台 | 1.进一步整理各区域卫生 2.实验用品按规定放置于工具架、存放厨 3.窗帘整齐悬挂
6 | 建筑工程学院 | 暂缓通过 | 1.没有按方案制作卫生工具厨 2.各实训室地面、窗台、工具架、窗帘的卫生有死角 | 1.制作卫生工具厨或购置卫生工具挂架 2.清洗窗帘并重新悬挂
7 | 工商管理学院 | 暂缓通过 | 1.卫生清理不彻底，实训工具、地面、室内护栏、窗户、窗台 等有灰尘 2.地面标识线不清晰 3.物品摆放乱 | 1.进一步清理卫生 2.卫生工具整齐集中摆放 3.重新制作地面标识线 4.进一步整理物品，摆放整齐
8 | 护理学院 | 通过 | 2115实训室窗台卫生稍差：窗台等有灰尘 | 进一步清理卫生
9 | 医学技术学院 | 暂缓通过 | 1.卫生清理不彻底，地板、窗户、窗台、个别实训台有灰尘，墙角有蜘蛛网 2.卫生工具没有按方案要求存放 | 1.进一步清理地板、窗户、窗台、地面等卫生，清扫蜘蛛网 2.卫生工具按方案要求摆放
10 | 艺术设计系 | 通过 | 窗台等有灰尘 | 进一步清理卫生
11 | 动漫艺术系 | 通过 | 1.部分实训室缺门牌 2.实训室地面、桌洞、护栏等有垃圾、尘土 | 1.进一步清理实训工具、室内护栏、窗户、窗台等卫生 2.学生工作室增加门牌、衣架，学生作品摆放规范
12 | 文化传媒系 | 通过 | 1.排练室有杂物 2.琴房窗台有灰尘 | 进一步清理卫生
13 | 陶瓷琉璃艺术系 | 暂缓通过 | 1.实训工具、地面有灰尘 2.卫生工具没有按方案要求存放 | 1.彻底清理实训工具、地面卫生 2.按要求存在卫生工具
14 | 国际学院 | 暂缓通过 | 1.卫生清理不彻底，电脑、电脑桌、实训用品、地面、墙裙、室内护栏、窗户、窗台、电扇等有灰尘 2.卫生工具管理办法等制度尚未张贴 3.卫生工具尚未按方案要求摆放 | 1.进一步清理实训工具、实训用品、地面、室内护栏、窗户、窗台等卫生 2.张贴卫生工具管理办法等 3.按方案要求摆放卫生工具
15 | 思政与体育部 | 通过 | 器材室地面、墙角有灰尘 | 1、进一步清理卫生 2、尽快购置器材架